## 概要
ローカルAIシステム構築計画
# 1. 背景
近年、chatGPTやGeminiなどの生成AIは、文章作成・要約・企画立案など、多くの業務で活用が進んでいる。
しかし、これらのサービスは基本的にクラウド上で動作をしており、入力された情報は外部サーバーへ送信される。
そのため、「処方内容」「試作データ」「取引先情報」「社内資料」などの
機密情報を入力することは望ましくない。
社外への情報送信リスクを回避する必要があるため、完全社内環境で動作するAIシステムの構築が必要。
# 2. 目的
本計画では、完全社内環境で動作するAIシステムを構築し、以下を実現する。
① 機密情報を外部へ送信しないAI環境
社内ネットワーク内で完結するAIシステムを構築することで、安心して業務利用できる環境を整える。
② 社内ナレッジを活用した業務支援
過去の処方データや企画書などをAIが検索・参照できるようにし、情報活用を促進する。
③ 商品企画業務の効率化
試作概要書を入力することで、企画書の構成やストーリーを生成し、企画作成時間の短縮を図る。
# 3. システム概要
| 本システムは、 |  |  |  |  | *1 ローカルLLM
| ローカルLLM *1 ＋ 社内ナレッジ検索（RAG *2） |  |  |  |  | ChatGPTのようなクラウドサービスと異なり、
| を組み合わせたAI基盤として構築する。 |  |  |  |  | 自身のPCや社内サーバー上で動作する大規模言語モデル。
*2 RAG
| 主な特徴 |  |  |  |  | AIに情報を教えて、それを使って回答してもらう仕組み。
・完全社内環境での動作
・chatGPT形式の操作画面
・社内データ検索機能
・商品企画支援機能
・将来的な拡張が可能
# 4. 想定利用用途
4-1 商品企画支援（社内特化機能）
試作概要書を入力もしくはデータを添付することで、AIが以下の内容を生成。
・商品コンセプト
・市場背景
・ターゲット想定
・処方特徴
・差別化ポイント
・販売ストーリー
これにより、商品企画の初期案作成を効率化する。
4-2 処方データ検索
過去の処方データをAIが検索。
・成分
・商品カテゴリ
・コンセプト
・機能
などが近い処方情報を提示する。
これにより、過去のデータ活用を容易にする。
4-3 汎用AI機能
一般的なAI機能も利用可能とする。
・メール文章のリライト
・社内チャットの文章作成
・PDF資料の要約
・画像生成（将来的に）
# 5. デモ環境開発ロードマップ
業務に活用できそうかどうかを判断してもらうため、下記スケジュールでデモ環境を公開予定。
| タイトル |  | 構築目安 | 内容
| Phase1 デモ環境構築 |  | ～3/10 | 下記2種類のモデルを準備し、回答の違いについて体感できるデモ環境を構築
1-1. RAG未搭載のシンプルなAIモデル
1-2. Q美ワールドの会社情報・事業内容を学習させたRAGを搭載したAIモデル
➡RAGの有無による回答の違いを体感してもらう。
| Phase2 商品企画AI構築 |  | ～4/20 | 試作概要書を基に、企画書の構成・ストーリーを生成するモデルを構築
<実装機能>
・PDF読み込み
・テキスト読み込み
・試作概要書解析
・企画書の構成・ストーリーを生成
<登録RAG>
・企画書事例
・商品コンセプト
・企画書テンプレート
| Phase3 画像生成AI |  | ～5/15 | 完成した企画書のストーリーを基に、適切な画像を生成するモデルを構築
（PCのスペックによっては先延ばしの可能性あり）
| Phase4 過去処方検索AI |  | 6月以降 | 入力キーワードに類似した過去の処方データを抽出するモデルを構築
<登録RAG>
|  |  |  | ・過去の処方情報 | ・過去の処方情報
ハードウェア制約
CPU：Core i5
メモリ：8GB
のため、大規模モデルや高速画像生成には制約があります。
使用するAIモデル
Gemma2：Google開発のLLMで、2022年に開発されたモデル。
※ハードウェアの性能が高くなれば、生成時間も短縮され、出力内容も質の高いものとなります。

## ロードマップ
ローカルAIシステム構築計画
# 5. デモ環境開発ロードマップ
業務に活用できそうかどうかを判断してもらうため、下記スケジュールでデモ環境を公開予定。
| タイトル | 構築目安 | 内容
| Phase1 デモ環境構築 | ～3/10 | 下記2種類のモデルを準備し、回答の違いについて体感できるデモ環境を構築
1-1. RAG未搭載のシンプルなAIモデル
1-2. Q美ワールドの会社情報・事業内容を学習させたRAGを搭載したAIモデル
➡RAGの有無による回答の違いを体感してもらう。
| Phase2 商品企画AI構築 | ～4/20 | 試作概要書を基に、企画書の構成・ストーリーを生成するモデルを構築
<実装機能>
・PDF読み込み
・テキスト読み込み
・試作概要書解析
・企画書の構成・ストーリーを生成
<登録RAG>
・企画書事例
・商品コンセプト
・企画書テンプレート
| Phase3 画像生成AI | ～5/15 | 完成した企画書のストーリーを基に、適切な画像を生成するモデルを構築
（PCのスペックによっては先延ばしの可能性あり）
| Phase4 過去処方検索AI | 6月以降 | 入力キーワードに類似した過去の処方データを抽出するモデルを構築
<登録RAG>
|  |  | ・過去の処方情報 | ・過去の処方情報
ハードウェア制約
CPU：Core i5
メモリ：8GB
のため、大規模モデルや高速画像生成には制約があります。
使用するAIモデル
Gemma2：Google開発のLLMで、2022年に開発されたモデル。
※ハードウェアの性能が高くなれば、生成時間も短縮され、出力内容も質の高いものとなります。