## 概要
ローカルAIシステム構築計画 概要
# 1. 背景
近年、chatGPTやGeminiなどの生成AIは、文章作成・要約・企画立案など、多くの業務で活用が進んでいます。
これらのサービスは基本的にクラウド上で動作をしており、入力された情報は外部サーバーへ送信されてしまいます。
そのため、「処方情報」「試作データ」「取引先情報」「社内資料」などの機密情報を扱うことは望ましくありません。
社外への情報送信リスクを回避する必要があるため、完全社内環境で動作するAIシステムの構築を提案いたします。
# 2. 目的
本計画では、完全社内環境で動作するAIシステムを構築し、以下を実現します。
① 機密情報を外部へ送信しないAI環境
社内ネットワーク内で完結するAIシステムを構築することで、安心して業務利用できる環境を整えます。
② 社内ナレッジを活用した業務支援
過去の処方データや企画書などをAIが検索・参照できるようにし、過去の情報活用を促進・業務の効率化を促進します。
③ 商品企画業務の効率化
試作概要書を読み込ませることで、企画書の構成やストーリーを生成し、企画書作成時間の短縮を実現します。
# 3. システム概要
本システムは、 ローカルLLM *1 ＋ RAG（ナレッジ検索） *2 を組み合わせたAI基盤として構築します。
*1 ローカルLLM：chatGPTのようなクラウドサービスと異なり、社内設置のPCやサーバー上で動作する大規模言語モデル。
*2 RAG：AIに情報を教えて、それを基に回答してもらう仕組み。
主な特徴
● 完全社内環境での動作 | ● chatGPT準拠の操作画面 |  | ● 社内データ検索機能
● 商品企画支援機能 | ● 将来的な拡張（カスタマイズ）が可能
# 4. デモ環境構築
本プロジェクトでは、本格導入に先立ち、社内で生成AIを実際に操作・確認できるデモ環境を構築します。
本環境は、LLM（大規模言語モデル）とWebベースのユーザーインターフェイスを組み合わせた構成として、
社内ネットワーク上で安全に利用できる形で提供します。
※構築完了予定日：2026年3月10日
目的
生成AIの挙動や操作性、業務への適用可能性を実機レベルで確認し、導入判断に必要な材料を得ることとし、
机上検討のみで導入を判断するリスクを低減します。
本デモ環境では、生成AIの応答品質・ユーザーインターフェイスの操作性・社内業務への活用可能性などを、
実際の利用を通じて検証し、今後の本格導入に向けたシステム要件及び運用方針の整理を行います。
デモ構築環境
CPU：Core i5 ／ メモリ：8GB ／ 使用モデル：2022年開発の軽量モデル
※検証用途のため軽量モデルを使用しており、生成時間および回答品質には一定の制約があります。
デモ環境アクセス情報 |  | ログイン情報
URL： |  | メールアドレス：qbi@qbiworld.com
https://unruptured-lyncean-porsche.ngrok-free.dev/ |  | パスワード：qbi

## 業務変化
ローカルAIシステム構築計画 業務変化
# 5. AI導入による業務変革イメージ
AI導入により、社内に蓄積された「経験・資料・データ」を誰でも活用できる環境へ転換します。
◎ 属人化していた知識を会社の共有資産へ
◎ 手作業中心の業務をAIによる業務支援へ
◎ 蓄積データを意思決定に活用
Before |  |  | After
経験・記憶に依存 |  | ➡ | AIによる知識活用
資料を探す作業 |  | ➡ | AIによる資料検索
手作業の業務 |  | ➡ | AIによる業務支援
# 6. 想定利用シナリオ
本計画では、以下のAI活用を想定しています。
すべてを同時に導入するのではなく、業務効果や優先度を踏まえ、段階的な導入を想定しています。
№ | AI機能 |  | 主な目的
# 6-1 | 企画書作成支援AI |  | 商品企画・提案資料作成の効率化
# 6-2 | 過去処方検索AI |  | 商品開発時の処方検索・参考情報取得
# 6-3 | 生産・品質分析AI |  | 生産・品質データの分析支援
# 6-4 | 社内ナレッジ検索AI |  | 社内資料・技術情報の検索
# 6-5 | 画像生成AI |  | 企画・提案用ビジュアル作成
# 6-6 | 社内AIアシスタント |  | 日常業務のAI支援
※具体的な内容は次のシートに記載しています

## 6-1. 企画書作成支援AI
ローカルAIシステム構築計画 業務活用イメージ
# 6. 想定利用シナリオ
## 6-1. 企画書作成支援AI
クライアントへ提案する際に使用する商品企画書の作成をAIが支援します。
商品情報や処方情報、クライアント情報などのデータを入力または添付することで、AIが読み取り、
企画書の構成案およびドラフト案を生成します。
※以下は、試作概要書を基にデモ環境が出力した内容です
AI生成イメージ（企画書ドラフト例）
想定機能 | 事前準備ナレッジ（RAG） | 想定開発期間
・PDF／テキストデータの読み込み | ・企画書事例 | 1～2か月程度
・試作概要書の内容解析 | ・商品コンセプト資料
・商品コンセプトおよび企画ストーリーの生成 | ・企画書テンプレート
・企画書構成（ページ構成）の自動生成 | ・商品カテゴリ情報

## 6-2 過去処方検索AI
ローカルAIシステム構築計画 業務活用イメージ
# 6. 想定利用シナリオ
## 6-2. 過去処方検索AI
過去の処方データをAIで検索・活用し、商品開発の効率を高めます。
過去に開発された処方データは、社内資料や共有フォルダに蓄積されています。
しかし、現在は担当者の記憶や経験に依存して検索されることが多く、
過去の知見が十分に活用されていない場合があります。
本機能では、過去の処方データをAIが検索・参照できる形で整理し、
成分・商品カテゴリ・機能・コンセプトなどの条件を指定することで、
類似する処方や関連情報を迅速に検索できる仕組みを想定します。
これにより、過去の開発資産を有効に活用し、商品企画や処方検討の効率化を図ります。
※対象とする処方データや登録方法については、今後の検討を通じて整理します。
想定機能 | 事前準備ナレッジ（RAG） | 想定開発期間
・処方データの読み込み | ・過去処方データ | 1～2か月程度
・成分／機能／商品カテゴリなどの条件検索 | ・原料情報
・類似処方の検索 | ・商品カテゴリ情報
・処方特徴の要約表示 | ・処方コンセプト資料
・処方比較（類似処方の提示） | ・商品開発履歴

## 6-3 生産・品質分析AI
ローカルAIシステム構築計画 業務活用イメージ
# 6. 想定利用シナリオ
## 6-3. 過去データを活用した生産・品質分析支援
担当者の経験に依存していた生産・品質判断を、データに基づく判断へ転換します。
AIによるデータ活用の第一歩として、生産・品質データの知識化を進めます。
現在、生産や品質に関するデータは以下の場所に蓄積されています。
・生産管理データ：生産管理システム
・品質管理データ：社内共有サーバー
現状では、これらの情報を基にした予測や判断は、担当者の経験や記憶に依存している部分が大きく、
属人化が生じています。
本機能では、過去データをAIが検索・参照できる形で整理し、条件を指定することで、
過去の傾向を基にした分析結果や参考情報を提示できる仕組みを検討します。
これにより、生産・品質に関する判断の属人化を低減し、誰でも同じ基準で判断できる環境の構築を目指します。
※具体的な分析内容や対象データについては、今後の検討と通じて整理します。
※データ連携およびデータ整形、RAG登録などの事前準備が必要となるため、
開発期間はデータ状況により前後する可能性があります。
想定機能 | 事前準備ナレッジ（RAG） | 想定開発期間
・生産管理データの読み込み | ・過去の生産実績データ | 2～3か月程度
・品質管理データの読み込み | ・品質検査結果データ
・データ検索／条件指定 | ・不良発生履歴
・過去傾向の分析 | ・トラブル事例／対策履歴
・類似事例の提示 | ・製品カテゴリ情報
・傾向レポート生成 | ・生産ロット／工程情報

## 6-4. 社内ナレッジ検索AI
ローカルAIシステム構築計画 業務活用イメージ
# 6. 想定利用シナリオ
## 6-4. 社内ナレッジ検索AI
社内に散在する情報を、AIで一元的に検索できる環境を構築します。
社内では、技術資料、商品資料、マニュアル、報告書など多くの情報が共有サーバーや各種システムに保存されています。
しかし、資料の保存場所が分散しているため、必要な情報を見つけるまでに時間がかかり、
蓄積された知識が十分に活用されていないケースがあります。
本機能では、社内に存在する各種資料をAIが検索・参照できる形で整理し、自然な文章で質問するだけで
関連する資料や回答を提示できる仕組みを想定します。
これにより、社内に蓄積された情報を「検索可能な知識」として活用し、
業務に必要な情報を迅速に取得できる環境の構築を目指します。
※対象とする資料やデータ範囲については、今後の検討を通じて整理します。
想定機能 | 事前準備ナレッジ（RAG） | 想定開発期間
・社内資料の検索（自然文検索） | ・各種マニュアル | 1～2か月程度
・PDF／Word／Excel資料の読み込み | ・商品資料
・関連資料の提示 | ・技術資料
・資料内容の要約 | ・業務手順書
・質問に対する回答生成 | ・社内報告書

## 6-5. 画像生成AI
ローカルAIシステム構築計画 業務活用イメージ
# 6. 想定利用シナリオ
## 6-5. 画像生成AI
商品イメージや提案資料に使用するビジュアル素材をAIで生成し、企画・提案業務を支援します。
商品企画や提案資料の作成では、商品のイメージ画像やコンセプトビジュアルを作成する場面があります。
しかし、これらの画像を作成するにはデザイン作業や素材作成が必要となり、時間と手間がかかる場合があります。
本機能では、商品コンセプトやイメージをテキストで入力することで、
AIが商品イメージやコンセプトビジュアルを生成できる仕組みを想定します。
これにより、商品企画段階や営業提案時において、
コンセプトイメージや資料用ビジュアルを迅速に作成できる環境の構築を目指します。
※生成された画像は企画・検討用途を想定しており、最終的なデザイン制作には別途調整が必要となる場合があります。
想定機能 | 事前準備ナレッジ（RAG） | 想定開発期間
・テキストから画像生成 | ・商品カテゴリ情報 | 1～2か月程度
・商品コンセプトイメージ生成 | ・商品コンセプト情報
・パッケージイメージ生成 | ・ブランドイメージ資料
・提案資料用ビジュアル生成 | ・過去パッケージデザイン
・画像バリエーション生成

## 6-6 社内AIアシスタント
ローカルAIシステム構築計画 業務活用イメージ
# 6. 想定利用シナリオ
## 6-6. 社内AIアシスタント
社内業務を支援する「会社専用AIアシスタント」を構築します。
本機能では、社内業務で利用できるAIアシスタントを提供し、
文章作成、情報整理、資料作成など、日常業務を幅広く支援する仕組みを想定します。
一般的な生成AIサービスはクラウド上で動作するため、機密情報の入力には注意が必要ですが、
本システムでは社内環境で動作するAIを利用することで、社内資料や業務情報を安全に活用できる環境を整備します。
これにより、社員がAIを業務支援ツールとして日常的に活用し、
文書作成や情報整理などの作業効率向上を図ります。
※AIの回答内容は参考情報として利用し、最終的な判断は利用者が行うことを前提とします。
想定機能 | 事前準備ナレッジ（RAG） | 想定開発期間
・文章作成支援（メール／報告書／資料） | ・社内ルール資料 | 1～2か月程度
・文章リライト／要約 | ・業務マニュアル
・アイデア出し／企画補助 | ・社内手順書
・社内資料の要約 | ・社内FAQ
・簡易データ整理

## 開発環境スペック
ローカルAIシステム構築計画 開発環境構築
# 7. 開発環境要件
## 7-1. 前提条件
同時接続： | 最大5名までを想定。6名以上は応答遅延を許容。
画像生成： | 同時利用1名。2名以上の同時利用は応答遅延を許容。
利用モデル： | 日本語性能重視。高性能なモデルを利用。
## 7-2. 必要スペック（画像生成あり）
CPU | Core i7級CPU
メモリ | 32GB
GPU | RTX 3060 12GB コスト重視の場合：RTX 2060 12GB もしくは RTX 3060 8GB
ストレージ | 1TB以上
その他 | 有線LAN
## 7-3. 必要スペック（画像生成なし）
CPU | Core i7級CPU
メモリ | 32GB
ストレージ | 1TB以上
その他 | 有線LAN
備考
画像生成AI機能を利用する場合は、高性能GPU（NVIDIA RTXシリーズ等）の搭載が必須となります。
画像生成を行わない運用の場合は、GPUは不要であり、CPUおよびメモリ中心の構成で運用可能です。